УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

«Каменский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Белоусов

« 07 » апреля 2015 г.

**П Л А Н**

**построения (развития) и внедрения**

**аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»**

**на территории муниципального образования «Каменский городской округ»**

**в период 2015-2020 гг.**

МО «Каменский городской округ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| **О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й Э Т А П (ЯНВАРЬ 2015 г. - ДЕКАБРЬ 2015 г.)** |
| 1. | Издание постановления Главы муниципального образования «Каменский городской округ» о построении (развитии) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Каменский городской округ» и создании межведомственной рабочей группы по созданию и развитию технических средств и систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании «Каменский городской округ». | Администрация КГО | I - III квартал2015г. | финансированиене требуется | 1.Постановление Главы МО «КГО»№ 2271/124.08.2015г.2. Создание МРГ для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в МО «КГО» | ВыполненоВыполнено |
| 2. | Внесение необходимых изменений в правовые акты муниципального образования «Каменский городской округ», для эффективности реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «БГ»:1. Постановление Главы МО «КГО» от 07.03.2014г. № 575 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации КГО»2. Постановление Главы МО «КГО» от 13.03.2014г. № 652 «О создании районных аварийно-спасательных служб и служб организаций»3. Постановление Главы МО «КГО» от 06.05.2013г. № 943 «О комиссии МО «КГО» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности». | Администрация КГО | в течение 2015 года | финансированиене требуется | 1.Постановление Главы МО «КГО» от 12.03.2015г. № 517 2.Постановление Главы МО «КГО» от 21.05.2015г. № 1447 3.Постановление Главы МО «КГО»от 21.05.2015г. № 1448  | ВыполненоВыполненоВыполнено |
| №п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
|  | 4. Постановление Главы МО «КГО» от 08.01.2012г. № 2 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»5. Постановление Главы МО «КГО» от 26.03.2014г. № 702 «Об утверждении Положения о подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в МО «КГО»6. Постановление Главы МО «КГО» от 27.08.2014г. № 2257 «Об утверждении Положения о муниципальном звене КГО Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». |  |  |  | 4.Постановление Главы МО «КГО»от 23.11.2015г. № 3047 5.Постановление Главы МО «КГО»от 23.11.2015г. № 3048 6.Постановление Главы МО «КГО»от 07.12.2015г. № 3128  | ВыполненоВыполненоВыполнено |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в целевую муниципальную программу «Совершенствование первичных мер пожарной безопасности в МО «КГО» на 2013-2016 годы» в части включения мероприятий по построению (развитию) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Каменский городской округ» . | Администрация КГО | I квартал2015г. | финансированиене требуется | ПостановлениеГлавы МО «КГО»от 25.02.2015г. № 20 «Об утверждении перечня муниципальных программ реализуемых на территории МО «КГО» | Выполнено  |
| 4. | Утверждение бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» по муниципальной программе «Развитие Каменского городского округа до 2020 года» с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Каменский городской округ». | Администрация КГО | IV квартал2015г. | финансированиене требуется | Постановление Главы МО «КГО» от 14.10.2015г. № 2745  | Выполнено |
| №п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| 5. | Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по созданию и развитию технических средств и систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании «Каменский городской округ». | Председатель МРГ  | по отдельному плану | финансированиене требуется | Проведение заседаний28.08.2015г. 17.11.2015г. | Выполнено |
| 6. | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС Каменского городско округа, для функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании «Каменский городской округ»:1. Передача в безвозмездное пользование помещения под оперативный зал ЕДДС, серверной, комната отдыха и приема пищи.2. Проведение ремонта в оперативном зале, комнате отдыха и прима пищи, серверной. 3. Укомплектование штата ЕДДС Каменского городского округа4. Обучение оперативных дежурных ЕДДС КГО в УМЦ МЧС Свердловской области | Администрация КГО,ЕДДС КГО | в течение2015г. | местный бюджет | 1. Договор безвозмездного пользования№ 35 от 25.06.2015 г.2. Проведен ремонт с финансированием - 527,5 (т.р.)3. Штат ЕДДС КГО укомплектован(6 чел.)4. Оперативные дежурные ЕДДС КГО обучены с финансированием - 0,5 (т.р.) | ВыполненоВыполненоВыполненоВыполнено |
| 7. | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории МО «Каменский городской округ»:1. Образовательные учреждения МО «Каменский городской округ» (14 - СОШ).2. Обследование технического состояния гидротехнических сооружений на территории МО «КГО» (7 - ГТС).3. Подготовка объектов социальной и коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2014/2015 года на территории Каменского городского округа | МО «КГО» | по датам приемки2015г. | финансированиене требуется | 1. Показатели оценки готовности школ2. Акты по предпаводковому обследованию технического состояния ГТС от 25.03.2015г. 3. Распоряжение Главы МО «КГО» от 15.09.2014г. № 165 | ВыполненоВыполненоВыполнено |
| №п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| 8. | Сбор предложений межведомственной рабочей группы, по формированию перечня мероприятий в части реализации АПК «Безопасный город» путем консолидации средств из муниципальных подпрограмм, направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению экологической безопасности, повышение безопасности дорожного движения, профилактику правонарушений и усиление борьбы с преступностью, информатизацию и защиту информации | Межведомственная рабочая группа | в течение2015г. | финансированиене требуется | Аналитический анализ | Выполнено |
| 9. | Проведение первичного анализа существующих на территории МО «Каменский городской округ» информационных, технических и программных средств обеспечения природно-техногенной безопасности и правопорядка | Межведомственная рабочая группа | в течение2015г. | финансированиене требуется | Анализ деятельности МРГ | Выполнено |
| 10. | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город»  | Межведомственная рабочая группа | IV квартал2015 г. | финансированиене требуется |  |  |
| 11. | Согласование технического задания на проектирование АПК «Безопасный город» с Главным управлением МЧС по Свердловской области | Администрация КГО | IV квартал2015 г. | финансированиене требуется |  |  |
| 12. | Согласование технического задания на проектирование АПК «Безопасный город» с ФГБУ «Всероссийский научно - исследовательский институт по проблемам ГО и ЧС МЧС России» | Администрация КГО | IV квартал2015 г. | финансированиене требуется |  |  |
| №п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| 13. | Подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город» | Администрация КГО | IV квартал2015 г. | финансированиене требуется |  |  |
| 14. | Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» | Определяется на конкурсной основе | IV квартал2015 г. | финансированиене требуется |  |  |
| 15. | Проведение государственной экспертизы технического проекта по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» | Заказчик | IV квартал2015 г. | финансированиене требуется |  |  |
| 16. | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город» | Администрация КГО | IV квартал2015 г. | финансированиене требуется |  |  |
| 17. | Установка электросирен оповещения населения на территории МО «Каменский городской округ»  | Администрация КГО | IV квартал2015 г. | местный бюджет110,4 (т.р.) | Постановление Главы МО «КГО» от 11.03.2015г. № 514Акт № 1 от 10.12.2015г.(Сипавская с/а МО «КГО»)Акт № 2от 14.12.2015г.(Колчеданская с/а МО «КГО») | Выполнено |
| 18. | Подведение итогов работ о ходе создания системы АПК «Безопасный город»  | Межведомственная рабочая группа | по отдельному плану | финансированиене требуется | Проведение заседаний28.08.2015г. 17.11.2015г. | Выполнено |
| 19. | Уточнение и корректировка подпрограммы финансирования мероприятий по построению сегментов АПК «Безопасный город» в муниципальной программе «Развитие Каменского городского округа до 2020 года»  | Администрация КГО | IV квартал2015 г. | финансированиене требуется | Постановление Главы МО «КГО» от 14.10.2015г. № 2745 | Выполнено |
| №п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| **Э Т А П П О С Т Р О Е Н И Я (Р А З В И Т И Я) (ЯНВАРЬ 2016 г. - ДЕКАБРЬ 2020г.)** |
| 20. | Разработка технического задания на проведение работ по созданию АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) | Администрация КГО | I квартал2016 г. | финансированиене требуется |  |  |
| 21. | Подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на проведение работ по созданию АПК «Безопасный город» | Администрация КГО | I квартал2016 г. | финансированиене требуется |  |  |
| 22. | Организация процесса обучения по подготовке ЕДДС Каменского городско округа, для функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании «Каменский городской округ»:1. Обучение оперативных дежурных ЕДДС КГО в УМЦ МЧС Свердловской области.2. Профессиональная подготовка оперативных дежурных ЕДДС КГО.3. ДДС организаций, расположенных на территории МО «Каменский городской округ», необходимых для функционирования АПК «Безопасный город». | Администрация КГО,ЕДДС КГО,руководители ДДС организаций, расположенных на территории МО «КГО» | в течение2016 г. | местный бюджет | Подготовка оперативных дежурныхс 07.11.2016г. по 25.11.2016г. |  |
| 23. | Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по функционированию и развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципального образования «Каменский городской округ» | Председатель МРГ  | по отдельному плану | финансированиене требуется | от 07.04.2016г.Протокол № 1,от 05.08.2016г. Протокол № 2,от 15.11.2016г.Протокол № 3 |  |
| 24. | Подведение итогов работ о ходе создания системы АПК «Безопасный город»  | Межведомственная рабочая группа | по отдельному плану | финансированиене требуется |  |  |
| №п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| 25. | Совершенствование ЕДДС Каменского городско округа, для функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании «Каменский городской округ»:1. Передача в безвозмездное пользование помещения под санузел ЕДДС КГО.2. Проведение ремонта санузла ЕДДС КГО. | Начальник ЕДДС КГО(Рожина Е.Н.) | в течение2016 г. | местный бюджет200,0 (т.р.) | I полугодие58,9 т.р.за III квартала270,6 т.р. (в т.ч. отделочные работы) |  |
| 26. | Содержание и совершенствование технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети КГО, в т.ч. дорожных знаков | Ведущий специалист Администрации КГО(Антонов И.А.) | в течение 2016 года | местный бюджет555,5 (т.р.) | I полугодие213,4 т.р.за III квартала1 368,5 т.р. (добавили бюджет) |  |
| 27. | Приобретение и установка технического средства для автоматического определения телефонных номеров и регистрации речевой информации | Специалист Администрации КГО(Волкова А.С.) | в течение 2016 года | местный бюджет10,0 (т.р.) | за III квартала- |  |
| 28. | Приобретение и установка системы видеонаблюдения в Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» | Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ»  | в течение 2016 года | местный бюджет252,0 (т.р) | I полугодие252,0 т.р. (Новоисетская СОШ) за III квартала1 204,8 т.р. |  |
| 29. | Приобретение технических средств и установка систем оповещения населения в области ЧС природного и техногенного характера | Директор МКУ «ЦЗН»(Агапова И.В.) | в течение 2016 года | местный бюджет100,0 (т.р.) | I полугодие-за III квартала25,4 т.р. (сирена в Кисловскую с/а) |  |
| 30. | Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории МО «Каменский городской округ» | Специалист Администрации КГО(Прошкина З.В.)(передано в УО и УК) | в течение 2016 года | местный бюджет100,0 (т.р.) | I полугодие20,0 т.р.за III квартала38,0 т.р. УО, 20,0 т.р. УК |  |
| 31. | Установка дверей в Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «КГО»  | в течение 2016 года | местный бюджет252,0 (т.р.) | за III квартала178,4 т.р. (Мартюш, Позариха, Кислово, Клевакино, Мамино, Сосновка, Колчедан) |  |
| №п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| 32. | Разработка схем градостроительного зонирования и проектов планировки населенных пунктов | Комитет по архитектуре и градостроительству | в течение 2016 года | местный бюджет250,0 (т.р.) | снято |  |
| 33. | Мероприятие Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (Град-Инфо-(Ингео)) | Комитет по архитектуре и градостроительству | в течение 2016 года | местный бюджет250,0 (т.р.)Добавлен план - 700 т.р. | I полугодие220,0 т.р.за III квартала460,0 т.р. | Добавлено мероприятие: Расходы на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктурыпл-79,0т.р., ф-79,0т.р. |
| 34. | Мероприятие Приобретение специальных компьютерных программ для градостроительного проектирования | Комитет по архитектуре и градостроительству | в течение 2016 года | местный бюджет250,0 (т.р.) | снято |  |
| 35. | Текущая корректировка генерального плана и схем градостроительного зонирования | Комитет по архитектуре и градостроительству | в течение 2016 года | местный бюджет250,0 (т.р.) | снято |  |
| 36. | Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительного лагеря на территории МО «Каменский городской округ» | Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ»  | в течение 2016 года | местный бюджет200,0 (т.р.) | I полугодие35,5 т.р.за III квартала129,8 т.р. |  |
| 37. | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Ведущий специалист Администрации КГО(Петункина В.В.) | в течение2016 года | местный бюджет10,0 (т.р.) | за III квартала8,3 т.р. |  |
| 38. | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | Специалист Администрации КГО(Волкова А.С.) | в течение2016 года | местный бюджет270,0 (т.р.) | за III квартала(нет Юридического адреса, чтобы освоить) |  |
| 39. | Обслуживание системы оповещения населения на территории МО «Каменский городской округ» | Ведущий специалист Администрации КГО(Петункина В.В.) | в течение2016 года | местный бюджет20,0 (т.р.) | за III квартала(обошлись своими силами) |  |
| 40. | Приобретение средств связи для НАСФ | Ведущий специалист Администрации КГО(Петункина В.В.) | III квартал2016 г. | местный бюджет30,0 (т.р.) | за III квартала29,9 т.р.приобрели радиостанции Комбат Т-34 (2 шт.) |  |
| №п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| 41. | Подготовка работников системы - 112 в государственном казенном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Свердловской области «Учебно - методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» | Департамент общественной безопасности Свердловской области,Главное управление МЧС России по Свердловской области,ЕДДС КГО | до 2018 г. | текущее содержание | Подготовка оперативных дежурныхс 07.11.2016г. по 25.11.2016г. |  |
| 42. | Построение и развитие основных действующих и перспективных систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципального образования «Каменский городской округ» по сегменту «Предупреждение и защита МО «КГО» от ЧС природного и техногенного характера»:- системы оповещения и информирования;- системы - 112; - системы мониторинга;- системы пожарных сигнализаций;- системы экстренной связи;- моделирование предпосылок и оценка последствий от ЧС. | Администрация Каменского городского округа  | 2016 - 2020 гг. | местный бюджет |  |  |
| 43. | Построение и развитие основных действующих и перспективных систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципального образования «Каменский городской округ» по сегменту «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений»:- системы видеонаблюдения и контроль обеспечения правопорядка; - системы экстренного вызова и тревожных сигнализаций поисковые и навигационные. | Администрация Каменского городского округа  | 2016 - 2020 гг. | местный бюджет |  |  |
| №п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| 44. | Построение и развитие основных действующих и перспективных систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципального образования «Каменский городской округ» по сегменту «Обеспечение безопасности на транспорте»:- системы видеофиксаций нарушений ПДД;- системы (ГЛОНАСС/GPS). | Администрация Каменского городского округа  | 2016 - 2020 гг. | местный бюджет |  |  |
| 45. | Построение и развитие основных действующих и перспективных систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципального образования «Каменский городской округ» по сегменту «Единый центр оперативного реагирования»:- системы - 112;- системы (ГЛОНАСС/GPS.; | Администрация Каменского городского округа  | 2016 - 2020 гг. | местный бюджет |  |  |
| 46. | Наращивание и модернизация комплексной системы информирования и оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций силами и средствами муниципального образования «Каменский городской округ» | МО «Каменский городской округ» | 2016 - 2020 гг. | текущее содержание |  |  |
| 47. | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город». Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории МО «Каменский городской округ» | Главное управление МЧС России по Свердловской области,ЕДДС КГО | 2020 г. | текущее содержание |  |  |
| 48. | Уточнение и корректировка подпрограммы финансирования мероприятий по построению сегментов АПК «Безопасный город» в муниципальной программе «Развитие Каменского городского округа до 2020 года», утвержденной постановление Главы МО «КГО» от 14.10.2015г. № 2745 | Межведомственная рабочая группа, Исполнители подпрограмм | 2016 - 2020 гг. | финансирование не требуется |  |  |
| №п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| 49. | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» | ГУ МЧС России по Свердловской области,МКУ «ЦЗН КГО» | 2016 - 2020 гг. | текущее содержание |  |  |
| 50. | Информирование населения Каменского городского округа о вводе АПК «Безопасный город» | Администрация КГО | 2020 г. | финансирование не требуется |  |  |

Заместитель Главы Администрации

по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи,

председатель комиссии по ЧС и ОПБ П.Н. Лугинин

СОГЛАСОВАНО

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС

и обеспечению пожарной безопасности

Протокол от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник Главного управления

Министерства чрезвычайных ситуаций России

по Свердловской области

генерал - майор А.В. Заленский